## 📋 Portada & Guía
MATRIZ DE ANÁLISIS DE APLICACIONES
Semillero de Innovación Tecnológica · Metodología Ágil + Lean Startup + Design Thinking
Guía completa para documentar, validar y planificar tu aplicación antes de desarrollarla
DATOS DEL PROYECTO
Nombre de la Alumnos | Edwin Molina |  | Nombre de la Alumnos | [Integrante 2, si aplica]
Nombre de la Alumnos | [Integrante 3, si aplica] |  | Nombre de la Alumnos | [Integrante 4, si aplica]
Lema: | Convierte potencial en progreso medible.
Nombre de la Aplicación: | ASCENDX AI |  | Versión: | v0.2 (discovery + Sprint 1)
Autor / Equipo: | Edwin Molina |  | Fecha: | 16/10/2026
Institución / Semillero: | [Institución] · Programa de Desarrollo de Aplicaciones Móviles |  | Rol: | Desarrollador full stack y Product Owner
Tipo de Proyecto: | Académico (proyecto de grado) con potencial de emprendimiento |  | Estado: | En desarrollo (Sprint 1 cerrado)
Sector / Industria: | Finanzas personales / educación financiera (fintech) |  | Duración estimada: | 8 semanas para el MVP (4 sprints de 2 semanas, hasta el 07/12/2026)
📚 GUÍA DE USO — HOJAS DE ESTA HERRAMIENTA
1 | 📋 Portada & Guía |  | Esta hoja. Datos del proyecto + instrucciones de uso de la herramienta.
2 | 🗺️ Matriz Principal |  | El CANVAS completo: usuarios, funciones, APIs, riesgos y estadísticas de la app.
3 | 👤 Actores & Roles |  | Quiénes interactúan con la app, sus perfiles, necesidades y nivel de uso.
4 | ⚡ Funciones App |  | Detalle de TODAS las funciones: prioridad, módulo, pantallas, estado MVP.
5 | 🔌 APIs & Sistemas |  | Conexiones externas: APIs de terceros, bases de datos, integraciones.
6 | ⚠️ Análisis de Riesgos |  | Riesgos legales, operativos y funcionales con plan de mitigación.
7 | 📊 Estadísticas App |  | KPIs clave, métricas de éxito y proyecciones de usuarios/ingresos.
8 | 💰 Modelo Comercial |  | Modelo de negocio: ingresos, costos, propuesta de valor (Lean Canvas).
9 | 🚀 Hoja de Ruta MVP |  | Roadmap ágil: Sprints, historias de usuario y criterios de aceptación.
10 | ✅ Checklist Lanzamiento |  | Lista de verificación antes de lanzar la primera versión.
🧠 METODOLOGÍAS INTEGRADAS EN ESTA HERRAMIENTA
DESIGN THINKING |  | Empatía → Definición → Ideación → Prototipo → Prueba. Centra el diseño en el usuario real.
LEAN STARTUP |  | Build → Measure → Learn. Valida hipótesis antes de invertir. Evita construir lo que nadie necesita.
SCRUM / ÁGIL |  | Sprints de 2 semanas. Entrega incremental. Reuniones diarias. Revisión + Retrospectiva.
LEAN CANVAS |  | 9 bloques del modelo de negocio. Problema, Solución, Segmento, Ingresos, Canales, Ventaja.
JOBS TO BE DONE |  | El usuario no compra un producto, contrata una solución a un problema. Define el 'trabajo' real.
OKR / MÉTRICAS |  | Objectives & Key Results. Define metas claras y métricas medibles para saber si vas bien.
⚡ INSTRUCCIONES RÁPIDAS DE USO
1️⃣ Completa primero esta Portada con los datos básicos del proyecto (arriba).
2️⃣ Ve a la hoja 'Actores & Roles' y define quiénes usarán tu app (mínimo 2 actores).
3️⃣ En 'Funciones App' lista TODAS las funciones que quieres. No te preocupes por el orden, primero lista todo.
4️⃣ Prioriza las funciones con MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) y clasifica cuáles van en el MVP.
5️⃣ En 'APIs & Sistemas' identifica todas las conexiones externas que necesitarás.
6️⃣ Completa el análisis de riesgos ANTES de escribir una línea de código.
7️⃣ Define tus métricas de éxito en 'Estadísticas App' — ¿cómo sabrás si la app funciona?
8️⃣ El 'Modelo Comercial' es OBLIGATORIO aunque sea un proyecto académico. Todo debe ser sostenible.
9️⃣ Crea tu Hoja de Ruta: divide el trabajo en Sprints de 2 semanas máximo.
🔟 Antes de lanzar, verifica el Checklist. Si hay ítems pendientes, no lances.
💡 TIP: Rellena una hoja por sesión de trabajo (2-3 horas). No intentes hacerlo todo de una vez.
💡 TIP: Involucra a usuarios reales en las entrevistas. La opinión del equipo no cuenta.
💡 TIP: Esta matriz es VIVA — actualízala durante todo el desarrollo del proyecto.

## 🗺️ Matriz Principal
🗺️ MATRIZ DE ANÁLISIS DE APLICACIONES — CANVAS COMPLETO
Una vista de todas las dimensiones de tu proyecto · Actualiza cada Sprint
👤 INTERACTÚA (Actor / Tipo) | ⚡ FUNCIÓN PRINCIPAL (Módulo / Feature) | 📱 FUNCIÓN SECUNDARIA (Sub-función / Pantalla) | 🔒 FUNCIÓN CRÍTICA (Seguridad / Privacidad) | 🔌 CONEXIONES API o SISTEMA | ⚠️ ANÁLISIS DE RIESGO (Tipo · Nivel · Mitigación) | 📊 ESTADÍSTICA SERVICIO APP (KPI)
BLOQUE A — ACTORES DEL SISTEMA
Estudiante que trabaja (ingresos variables) | Registrar ingresos y gastos | Crear meta (computador, moto) y ver su fecha estimada | Sesión con JWT de 15 min y token de renovación cifrado en el teléfono | API ASCENDX (Render) + PostgreSQL (Neon) | Legal: datos financieros personales · ALTO · consentimientos versionados (Ley 1581) | Movimientos registrados por usuario / semana
Empleado joven con deudas | Simular ahorro vs. crédito vs. mixto | Registrar deudas y pagos | Cálculos solo en el servidor; el teléfono no decide cifras | API ASCENDX /simulator + finance-core | Funcional: error en fórmulas · MEDIO · 49 pruebas, 99 % de cobertura | Simulaciones completadas / usuario activo
Trabajador independiente (ingresos irregulares) | Ver capacidad de ahorro prudente en el panel | Completar perfil financiero (ingreso, gastos fijos, día de pago) | Datos de cada usuario aislados por user_id del token | API ASCENDX /me + Neon | Funcional: fuga entre usuarios · MEDIO · pruebas de acceso cruzado | % de usuarios que completan el perfil financiero
Visitante nuevo (sin cuenta) | Conocer la propuesta y crear cuenta | Aceptar términos y tratamiento de datos | Contraseña con Argon2id; bloqueo 15 min tras 5 intentos | API ASCENDX /auth | Legal: consentimiento inválido · ALTO · casillas separadas y versionadas | Tasa visitante → registro
Administrador del proyecto | Registrar la tasa de usura vigente y los límites de IA | Desplegar versiones y revisar el servidor | Secretos solo en variables de entorno del servidor | Render + Neon + GitHub Actions | Operativo: servidor dormido · ALTO · despertar al abrir la app | Uptime y latencia de /api/health
Proveedor de IA (sistema externo) | Explicar la situación y proponer un plan | Responder preguntas en el chat del mentor | Recibe solo totales calculados, sin nombre ni correo | API de IA (Anthropic u OpenAI, por seleccionar) | Funcional: la IA inventa cifras · ALTO · cifras solo del backend | % de respuestas sin cifras inventadas (banco de pruebas)
Google ML Kit (sistema en el teléfono) | Leer el texto de un recibo | Proponer monto, fecha y comercio para revisar | La foto no sale del teléfono ni se guarda | ML Kit Text Recognition (en el dispositivo) | Funcional: lectura errónea · MEDIO · revisión obligatoria antes de guardar | % de campos que el usuario corrige
BLOQUE B — TECNOLOGÍA APLICADA
Frontend / Mobile | React Native 0.86 + Expo SDK 57 + TypeScript | Expo Router, react-native-svg, Manrope | HTTPS; token de renovación en SecureStore (Android Keystore) | API REST propia | Técnico: dependencias que cambian rápido · MEDIO | Tiempo hasta ver el panel (s)
Backend / API | Node.js + Express 5 + TypeScript | Validación con Zod; límites de solicitudes | JWT 15 min + renovación rotativa; Argon2id | PostgreSQL (Neon) vía Prisma 7 | Operativo: plan gratis se duerme · ALTO | Latencia de la API (ms)
Base de datos | PostgreSQL 17 en Neon | 18 tablas; dinero en BIGINT (pesos enteros) | Cifrado en tránsito (SSL) y en reposo del proveedor | Prisma ORM + migraciones versionadas | Operativo: pérdida de datos · MEDIO | Tiempo de respuesta de consultas
Cloud / Infraestructura | Render (API) + Neon (BD), planes gratis | GitHub Actions (CI) y despliegue automático | Variables de entorno; HTTPS automático | render.yaml (infraestructura como código) | Operativo: cambio de condiciones del plan gratis · MEDIO | Uptime (%)
IA / Machine Learning | Modelo de lenguaje por API (proveedor por seleccionar) | ML Kit para leer recibos en el teléfono | Consentimiento aparte para IA y para OCR | API de IA desde el servidor, nunca desde la app | Legal y funcional: datos enviados y cifras inventadas · ALTO | Costo de IA por usuario activo / mes
BLOQUE C — INNOVACIÓN Y DIFERENCIADORES
Motor de cálculo verificable | Capacidad de ahorro, metas y simulador en finance-core | El mismo código en la app y en la API | Resultados reproducibles y auditables | packages/finance-core (TypeScript) | Funcional: fórmula mal implementada · MEDIO | Cobertura de pruebas del motor (%)
Mentor de IA con cifras del sistema | Diagnóstico y plan con los datos del usuario | Chat que orienta a las funciones de la app | La IA no accede a la base de datos | API de IA + contexto preparado por el backend | Técnico: alucinaciones · ALTO | % de recomendaciones aceptadas
Metas múltiples con prioridad | Reparto del ahorro por prioridad y fecha | Aviso cuando una meta no es alcanzable | Supuestos visibles en cada cálculo | finance-core (allocateGoals) | Funcional: expectativas irreales · MEDIO | Metas con aporte en los últimos 30 días
Simulador ahorro vs. crédito | Costo total, intereses y fecha de cada camino | Aviso si la tasa supera la usura vigente | No promete aprobación de crédito | finance-core (simulator) + app_settings | Legal: tasa desactualizada · MEDIO | Simulaciones por usuario activo
Experiencia visual y accesible | Modo oscuro por defecto, claro o sistema | Animaciones con «reducir movimiento» | Sin presión psicológica ni premios por endeudarse | Expo + componentes propios | Funcional: UX confusa · MEDIO | Puntaje SUS en pruebas de usabilidad
LEYENDA DE RIESGO: |  | 🔴 ALTO = Acción inmediata |  | 🟡 MEDIO = Monitorear | 🟢 BAJO = Aceptable

## 👤 Actores & Roles
👤 ACTORES & ROLES — ¿Quién usa tu app y para qué?
Define cada actor con sus necesidades reales — Basado en Design Thinking & Jobs To Be Done
Actor / Perfil | Tipo | Job To Be Done (¿Qué trabajo contrata?) | Pain Points (Frustraciones actuales) | Gains (Qué ganaría con tu app) | Frecuencia uso | Nivel digital | Prioridad
Estudiante que trabaja (ingresos variables) | B2C directo | Saber cuánto puede apartar cada mes para comprar un computador o una moto | Ingresos que cambian cada mes; no sabe si le alcanza ni cuándo llegará a la meta | Plan mensual concreto y fecha estimada de su meta | Semanal (registro casi diario) | Medio-Alto | Alta
Empleado joven con deudas | B2C directo | Ordenar sus deudas y construir un fondo de emergencia | No sabe cuánto le cuesta realmente un crédito; la cuota oculta el costo total | Costo total e intereses visibles antes de decidir | Semanal | Medio | Alta
Trabajador independiente (ingresos irregulares) | B2C directo | Estimar cuánto puede ahorrar sin quedarse corto en un mes malo | Meses buenos y malos; miedo a comprometerse con un ahorro fijo | Capacidad prudente (80 % de la estimada) calculada con reglas claras | Semanal | Medio | Alta
Visitante nuevo (sin cuenta) | Prospecto | Entender si la app le sirve antes de entregar sus datos | Desconfianza de dar datos financieros a una app | Propuesta clara, privacidad explicada y registro en minutos | Única vez | Variado | Media
Administrador del proyecto | Interno | Mantener la tasa de usura vigente, los límites de IA y el servidor funcionando | Plan gratis que se duerme; datos de referencia que cambian cada mes | Configuración central (app_settings) y despliegue automático | Mensual | Alto | Media
Proveedor de IA (sistema externo) | Sistema / API | Redactar explicaciones y responder preguntas con el contexto que entrega el backend | Puede inventar cifras si recibe datos incompletos | Contexto calculado y cerrado; respuestas verificables | Eventos (cada consulta) | N/A (sistema) | Media
Google ML Kit (sistema en el teléfono) | Sistema / SDK | Extraer el texto de un recibo fotografiado | Fotos borrosas o formatos de recibo distintos | Prellenado de monto, fecha y comercio para revisar | Eventos (cada foto) | N/A (sistema) | Baja (P2)
🎭 PLANTILLA USER PERSONA — Completa una por cada actor clave
Nombre ficticio del persona: |  | Laura, la estudiante que trabaja (persona ficticia)
Edad / Género: |  | 22 años / Mujer
Ocupación: |  | Estudiante de tecnología y vendedora por turnos
Frase que lo define: |  | «Quiero comprarme un portátil, pero cada mes gano distinto.»
Dispositivo principal: |  | Android de gama media
Contexto de uso: |  | En el bus o en la noche, revisando cuánto gastó en la semana
Objetivo principal con la app: |  | Saber cuánto apartar cada mes y cuándo tendrá el portátil
Mayor frustración actual: |  | Ahorra lo que sobra y nunca sobra; no sabe si le conviene comprar a cuotas
Cómo mide el éxito: |  | Si en un mes cumplió los aportes sin quedarse sin dinero para el transporte
Cita real de entrevista: |  | [Pendiente: cita textual de una entrevista real — se realizan en el Sprint 2]

## ⚡ Funciones App
⚡ INVENTARIO DE FUNCIONES — Todas las capacidades de tu app
Usa MoSCoW para priorizar · M=Must · S=Should · C=Could · W=Won't · MVP=Mínimo Viable · V2=Versión 2
Función / Feature | Módulo | Actor beneficiado | Historia de usuario (Como [actor], quiero [función] para [beneficio]) | Prioridad MoSCoW | MVP (S/N) | Pantallas relacionadas | Esfuerzo (1-5) | Estado
Registro e inicio de sesión | Autenticación | Visitante nuevo, todos | Como visitante nuevo, quiero crear mi cuenta con correo y contraseña para guardar mis datos de forma segura | M | S | Bienvenida, Registro, Inicio de sesión | 3 | ✅ Terminado
Recuperar contraseña con código | Autenticación | Todos | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña con un código al correo para no perder el acceso | M | S | Olvidé mi contraseña, Nueva contraseña | 2 | 🟡 Parcial (falta proveedor de correo)
Perfil financiero | Cuenta | Independiente, todos | Como independiente, quiero registrar ingreso, gastos fijos y día de pago para estimar cuánto puedo ahorrar | M | S | Onboarding, Perfil financiero | 2 | ✅ Terminado
Consentimientos y eliminar cuenta | Privacidad | Todos | Como usuario, quiero decidir si uso IA y OCR y poder borrar mi cuenta para controlar mis datos | M | S | Registro, Perfil, Eliminar cuenta | 2 | ✅ Terminado
Registrar ingresos y gastos | Movimientos | Estudiante que trabaja | Como estudiante que trabaja, quiero registrar ingresos y gastos con categoría para saber en qué se va mi dinero | M | S | Nuevo movimiento, Movimientos | 4 | 📋 Planificado (Sprint 2)
Panel mensual y capacidad de ahorro | Panel | Independiente | Como independiente, quiero ver mi capacidad de ahorro prudente para decidir cuánto apartar | M | S | Inicio | 3 | 🟡 Parcial (base perfil)
Metas múltiples con aportes | Metas | Empleado joven, estudiante | Como empleado joven, quiero crear varias metas con valor, fecha y prioridad para repartir mi ahorro | M | S | Metas, Nueva meta, Detalle de meta | 4 | 📋 Planificado (Sprint 3)
Simulador ahorro vs. crédito vs. mixto | Simulador | Empleado joven | Como empleado joven, quiero comparar ahorrar y financiar para conocer el costo total antes de endeudarme | M | S | Simulador, Resultados | 4 | ✅ Terminado
Historial con filtros y categorías propias | Movimientos | Todos | Como usuario, quiero filtrar mis movimientos por mes y categoría para encontrar un gasto | S | S | Movimientos | 3 | 📋 Planificado (Sprint 2)
Registrar deudas y pagos | Deudas | Empleado joven | Como empleado joven, quiero registrar mis deudas y sus pagos para ver cuánto debo y cuándo termino | S | S | Deudas, Nuevo pago | 4 | 📋 Planificado (Sprint 2)
Mentor IA: diagnóstico y plan | IA | Todos | Como usuario, quiero que el mentor explique mi situación con mis cifras para saber qué hacer | S | S | Asistente | 5 | 📋 Planificado (Sprint 3)
Tasa de usura vigente | Configuración | Administrador | Como administrador, quiero registrar la tasa de usura con su fecha para que el simulador avise bien | S | S | Configuración (servidor) | 1 | 📋 Planificado (Sprint 3)
Chat con el mentor | IA | Todos | Como usuario, quiero hacer preguntas en lenguaje natural para entender una simulación | C | N | Asistente | 4 | 📋 Planificado
Leer recibos con OCR | OCR | Estudiante que trabaja | Como estudiante, quiero fotografiar un recibo para no escribir el gasto a mano | C | N | Cámara, Revisar datos | 5 | 📋 Planificado (P2)
Modo sin conexión con sincronización | Infraestructura | Todos | Como usuario, quiero registrar gastos sin internet para no perderlos | C | N | Toda la app | 5 | 📋 Planificado (P2)
Guardar y comparar escenarios | Simulador | Empleado joven | Como empleado joven, quiero guardar simulaciones para compararlas después | C | N | Simulador, Escenarios | 2 | 📋 Planificado
Modo oscuro/claro y animaciones | Experiencia | Todos | Como usuario, quiero elegir el modo de color para usar la app a gusto | C | S | Perfil, toda la app | 2 | ✅ Terminado
Hitos de ahorro (gamificación moderada) | Metas | Todos | Como usuario, quiero ver hitos al avanzar en una meta para mantener el hábito | C | N | Metas | 3 | 📋 Planificado (P2)
Conexión con bancos | Integraciones | Todos | Won't: fuera del alcance académico (seguridad y costos de integración) | W | N | — | 5 | ❌ Fuera de alcance
Versión iOS y suscripción prémium | Plataforma / Negocio | Todos | Won't: la primera versión es solo Android y gratuita | W | N | — | 5 | ❌ Fuera de alcance
Resumen MoSCoW | Must | 8 | 40% | Regla de la guía: máximo 40 % Must

## 🔌 APIs & Sistemas
🔌 APIS & CONEXIONES — Todos los sistemas externos de tu app
API / Sistema | Tipo | Proveedor / URL | Función en la app | Autenticación | Costo / Plan | Alternativa | Criticidad
API propia ASCENDX | Backend REST | ascendx-api.onrender.com/api | Autenticación, perfil, consentimientos y simulador | JWT 15 min + token de renovación rotativo | Incluido en Render | — (núcleo del sistema) | 🔴 CRÍTICA
Render (Web Service) | Hosting | render.com | Ejecuta la API y la despliega desde GitHub | Cuenta vinculada a GitHub | Gratis: 750 h/mes; se duerme tras 15 min sin uso | Railway, Fly.io | 🔴 CRÍTICA
Neon PostgreSQL | Base de datos | neon.com | Usuarios, movimientos, metas, deudas y escenarios | Usuario y contraseña con SSL (DATABASE_URL) | Gratis: 1 GB por proyecto, 100 CU-h/mes | Supabase, Render Postgres | 🔴 CRÍTICA
Expo SecureStore | Almacenamiento seguro local | docs.expo.dev | Guardar el token de renovación cifrado (Android Keystore) | Del sistema operativo | Gratis | Pedir inicio de sesión cada vez | 🔴 CRÍTICA
Proveedor de IA (por seleccionar) | IA generativa | Anthropic u OpenAI | Diagnóstico, plan y chat del mentor | API key solo en el servidor | Pago por uso; tope diario por usuario y mensual | El otro proveedor; mensajes sin IA | 🟡 IMPORTANTE
Proveedor de correo (por seleccionar) | Email transaccional | Resend o SendGrid | Enviar el código para recuperar la contraseña | API key en el servidor | Plan gratis con límite diario | Mostrar el código solo en desarrollo | 🟡 IMPORTANTE
Google ML Kit Text Recognition | OCR en el dispositivo | developers.google.com/ml-kit | Leer el texto de recibos | No requiere (local) | Gratis | Tesseract en la API | 🟢 OPCIONAL (P2)
Expo EAS Build | Compilación | expo.dev | Generar la APK de Android | Cuenta de Expo | Plan gratis con cola de compilación | Compilar con Android Studio | 🟡 IMPORTANTE
GitHub + GitHub Actions | Repositorio y CI | github.com/Edwin5659w/ASCENDX-AI | Control de versiones, pruebas automáticas y despliegue | Cuenta de GitHub | Gratis | GitLab | 🟡 IMPORTANTE

## ⚠️ Análisis de Riesgos
⚠️ ANÁLISIS DE RIESGOS — Anticipa problemas antes de que ocurran
Probabilidad: 1=Muy baja → 5=Muy alta ¦ Impacto: 1=Mínimo → 5=Catastrófico ¦ Nivel Riesgo = Prob × Impacto
⚖️ RIESGOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO
Riesgo | Categoría | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel Riesgo | Plan de Mitigación | Indicador / Control
Si se tratan datos financieros sin autorización válida, se incumple la Ley 1581 de 2012 | Legal | 3 | 5 | 15 | Consentimientos separados y versionados (términos, datos, IA, OCR); eliminar cuenta; política de privacidad | Tabla consents + prueba de registro
Si se envían datos personales al proveedor de IA, se exponen sin necesidad | Legal | 3 | 4 | 12 | Enviar solo totales calculados, sin nombre ni correo; consentimiento de IA aparte | Revisión del contexto enviado
Si la app se presenta como asesoría financiera profesional, genera responsabilidad | Legal | 2 | 4 | 8 | Avisos de herramienta educativa, supuestos visibles, sin prometer créditos ni rendimientos | Revisión de textos por sprint
Si se usa código o marca de terceros sin licencia, hay reclamos de propiedad intelectual | Legal | 2 | 3 | 6 | Dependencias de código abierto (MIT/Apache); logo propio del autor | Revisión de licencias
Si la tasa de usura queda desactualizada, el simulador avisa mal | Legal | 3 | 3 | 9 | Tasa con fecha de vigencia en app_settings y revisión mensual | Fecha visible en el simulador
⚙️ RIESGOS OPERATIVOS
Riesgo | Categoría | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel Riesgo | Plan de Mitigación | Indicador / Control
Si el servidor gratis de Render está dormido o caído, el usuario no puede entrar | Operativo | 4 | 4 | 16 | La app lo despierta al abrir; mensaje claro de espera; plan pago antes de lanzar | Prueba de /api/health
Si se pierden datos en Neon, el usuario pierde su historial | Operativo | 2 | 5 | 10 | Restauración por historial de Neon; migraciones versionadas en Git | Prueba de restauración por sprint
Si el costo de la IA crece, el proyecto no se sostiene | Operativo | 3 | 3 | 9 | Tope diario por usuario y mensual; modelo económico; medir desde el inicio | Consumo semanal
Si un proveedor cambia o elimina su plan gratis, hay que migrar | Operativo | 3 | 3 | 9 | PostgreSQL estándar y API propia: se cambia de proveedor sin rehacer la app | Alternativas documentadas (Hoja 5)
Si el único desarrollador no tiene tiempo, el MVP no se termina | Operativo | 3 | 4 | 12 | MoSCoW, recorte de los Could, documentación continua | Velocidad por sprint
Si se pierde el código, se pierde el trabajo | Operativo | 1 | 5 | 5 | GitHub con commits frecuentes en main y develop | Commits por semana
⚡ RIESGOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS
Riesgo | Categoría | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel Riesgo | Plan de Mitigación | Indicador / Control
Si la IA inventa cifras o recomendaciones, el usuario decide mal | Funcional | 3 | 5 | 15 | Cifras solo del backend; la IA no accede a la BD; banco de pruebas de respuestas | Banco de pruebas de IA
Si una fórmula financiera está mal, todas las recomendaciones fallan | Técnico | 2 | 5 | 10 | finance-core con 49 pruebas y 99 % de cobertura; casos verificados a mano | Cobertura ≥ 90 %
Si un usuario ve datos de otro, hay fuga de información | Técnico | 2 | 5 | 10 | Filtro por user_id del token en cada consulta; pruebas de acceso cruzado | Caso TC-006
Si el OCR lee mal un recibo, se guardan montos erróneos | Funcional | 4 | 3 | 12 | Revisión obligatoria de los campos antes de guardar | % de campos corregidos
Si ML Kit no es compatible con Expo, no hay lectura de recibos | Técnico | 3 | 3 | 9 | Prueba técnica en un development build; plan B con Tesseract en la API | Prueba técnica (Sprint 3)
Si al sincronizar se duplican movimientos, los totales quedan mal | Técnico | 3 | 3 | 9 | client_op_id único por usuario y operaciones idempotentes | Prueba de reintentos
SEMÁFORO DE RIESGO: |  | 1-5: 🟢 BAJO — Aceptable |  | 6-14: 🟡 MEDIO — Monitorear |  | 15-25: 🔴 ALTO — Acción inmediata

## 📊 Estadísticas App
📊 KPIs & MÉTRICAS — ¿Cómo sabrás si tu app tiene éxito?
Metas para el piloto con usuarios de prueba (mes 1 = primer mes de pruebas). Herramientas «planificadas» se configuran en el Sprint 4.
📱 MÉTRICAS DE ADOPCIÓN Y USO
KPI / Métrica | Descripción | Meta Mes 1 | Meta Mes 3 | Meta Mes 6 | Herramienta de medición
DAU — Daily Active Users | Usuarios activos por día | 10 | 25 | 50 | Tabla de sesiones de la API (planificado: PostHog)
MAU — Monthly Active Users | Usuarios activos por mes (≥1 sesión) | 15 | 40 | 80 | Tabla de sesiones de la API
Tasa de retención D1 | % usuarios que vuelven al día siguiente | ≥ 40% | ≥ 45% | ≥ 50% | Cohortes por fecha de registro (consulta SQL)
Tasa de retención D7 | % usuarios que vuelven en 7 días | ≥ 20% | ≥ 25% | ≥ 30% | Cohortes por fecha de registro (consulta SQL)
Tasa de retención D30 | % usuarios que vuelven en 30 días | ≥ 10% | ≥ 15% | ≥ 20% | Cohortes por fecha de registro (consulta SQL)
Sesiones por usuario / día | Cuántas veces abre la app al día | 1 | 1 | 1,2 | Tabla de sesiones de la API
Duración promedio sesión | Minutos por sesión promedio | ≥ 2 min | ≥ 3 min | ≥ 3 min | Eventos de la app (planificado)
Churn Rate | % usuarios que dejan la app por mes | ≤ 20% | ≤ 15% | ≤ 10% | Cálculo: (perdidos / inicio)
💰 MÉTRICAS DE NEGOCIO (PIRATE METRICS — AARRR)
KPI / Métrica | Descripción | Meta Mes 1 | Meta Mes 3 | Meta Mes 6 | Herramienta de medición
Acquisition — Costo por adquisición (CAC) | $ invertido / nuevo usuario | $0 | $0 | $0 | Adquisición orgánica: universidad y referidos
Activation — Tasa de activación | % usuarios que completan onboarding | ≥ 60% | ≥ 70% | ≥ 75% | Usuarios con perfil financiero completo / registrados
Retention — Retención 30 días | % activos a los 30 días | ≥ 20% | ≥ 25% | ≥ 30% | Cohortes (consulta SQL)
Revenue — MRR (Ingresos Recurrentes) | $ mensuales recurrentes de suscripciones | $0 | $0 | $0 | N/A en fase académica (sin cobro)
Revenue — ARPU | Ingreso promedio por usuario | $0 | $0 | $0 | N/A en fase académica
Revenue — LTV (Valor de vida del cliente) | Ingreso total esperado de 1 cliente | $0 | $0 | $0 | N/A en fase académica
Referral — NPS (Net Promoter Score) | ¿Recomendarías la app? (0-10) | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 50 | Encuesta al final de la prueba de usabilidad
Referral — Tasa de referidos | % usuarios que traen otro usuario | ≥ 10% | ≥ 15% | ≥ 20% | Código de invitación (planificado)
⚡ MÉTRICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD
KPI / Métrica | Descripción | Meta Mes 1 | Meta Mes 3 | Meta Mes 6 | Herramienta de medición
Crash Rate | % de sesiones que terminan en crash | ≤ 1% | ≤ 0.5% | ≤ 0.2% | Registro de errores de Expo (planificado: Sentry)
Latencia API promedio | ms de respuesta del servidor | ≤ 500ms | ≤ 300ms | ≤ 300ms | Medición de /api/health (16/10/2026: mediana 203 ms, servidor despierto)
Uptime del servidor | % de tiempo disponible | ≥ 99% | ≥ 99.5% | ≥ 99.5% | Monitor de /api/health (planificado: UptimeRobot)
Tiempo de carga pantalla principal | Segundos hasta ver el dashboard | ≤ 3s | ≤ 2s | ≤ 2s | Cronómetro en teléfono real (pendiente)
Tiempo de sincronización offline | Segundos para sync al volver online | N/A | ≤ 10s | ≤ 5s | P2: modo sin conexión aún no implementado
App Store Rating | Calificación promedio en tienda | N/A | N/A | ≥ 4.0⭐ | Play Console (cuando se publique)
Reviews negativos resueltos | % reviews negativos atendidos en 48h | N/A | N/A | ≥ 85% | Play Console (cuando se publique)
Cobertura de tests | % del código cubierto por pruebas | ≥ 90% motor | ≥ 90% motor | ≥ 60% API | Vitest --coverage (16/10/2026: motor 99,2 %)

## 💰 Modelo Comercial
💰 MODELO COMERCIAL — Lean Canvas + Análisis de Negocio
🗂️ LEAN CANVAS — Los 9 bloques de tu modelo de negocio
🎯 PROBLEMA |  | 💡 SOLUCIÓN |  | ✨ PROPUESTA DE VALOR
1. No saben cuánto pueden ahorrar de verdad cada mes. 2. No saben cuándo alcanzarán una meta concreta. 3. No ven el costo total de un crédito: la cuota lo oculta. |  | Función 1: capacidad de ahorro prudente calculada con reglas explícitas. Función 2: metas múltiples con reparto por prioridad y fecha. Función 3: simulador ahorro vs. crédito vs. mixto con costo total. |  | Frase única de diferenciación: Te dice qué hacer para llegar a tu meta, con cifras verificables, no solo en qué gastaste.
❌ VENTAJA INJUSTA |  | 📢 CANALES |  | 👥 SEGMENTO CLIENTES
¿Qué no puede copiar un competidor? Motor de cálculo propio probado y adaptado a Colombia (tasas EA/MV, usura) + mentor de IA que solo usa cifras del sistema + validación con usuarios reales. |  | Adquisición: comunidad universitaria, semilleros y redes sociales. Activación: perfil financiero completo en el primer uso. Referidos: invitación a compañeros (planificado). |  | Early adopters: estudiantes que trabajan y empleados jóvenes en Colombia. TAM: adultos con ingresos propios en Colombia (por cuantificar con datos del DANE). SAM: jóvenes de 18 a 30 años con smartphone Android.
💸 ESTRUCTURA DE COSTOS |  |  | 💵 FLUJOS DE INGRESOS
Hosting: $0/mes (Render y Neon gratis) ¦ IA: tope mensual por definir al elegir proveedor Google Play: pago único al publicar. Total hoy: $0/mes (sin contar el tiempo de desarrollo). |  |  | Fase académica: $0 (app gratuita). Hipótesis futura: freemium con plan prémium opcional (más consultas al mentor, reportes, OCR sin límite). MRR meta: por calcular cuando se conozca el costo real de la IA.
💡 MODELOS DE MONETIZACIÓN — Elige el que aplica a tu app
💎 Freemium | Plan gratis con funciones básicas + plan pago con funciones premium. ✅ Alta adopción inicial ❌ Requiere alta retención para convertir |  |  |  | [x] Aplica (hipótesis futura)
📅 Suscripción | Cobro mensual/anual recurrente. El usuario paga por acceso. ✅ MRR predecible ❌ Alto churn si no hay valor claro |  |  |  | [ ] Aplica
💲 Por uso / Pay-per-use | Cobras por cantidad de uso (transacciones, reportes, usuarios). ✅ Escala con el cliente ❌ Difícil de predecir |  |  |  | [ ] Aplica
🏢 B2B / Licencia empresa | Vendes a empresas. Precio por número de usuarios o fincas. ✅ Tickets altos ❌ Ciclo de venta largo |  |  |  | [ ] Aplica
🤝 Comisión / Marketplace | Te llevas % de cada transacción intermediada. ✅ Escala automático ❌ Necesita volumen alto |  |  |  | [ ] Aplica
📢 Publicidad | Mostrar anuncios a usuarios del plan gratis. ✅ No necesitas convertir ❌ Mala UX, ingresos bajos por usuario |  |  |  | [ ] No aplica (no se mostrará publicidad de créditos)

## 🚀 Hoja de Ruta MVP
🚀 HOJA DE RUTA MVP — Roadmap Ágil con Sprints de 2 semanas
Historia de usuario: Como [Actor], quiero [función] para [beneficio] · Criterio: SMART + Definition of Done
SPRINT 0 — Preparación (13/10/2026)
ID | Título | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Puntos | Estado | Responsable
ENV-001 | Entorno y monorepo | Como desarrollador, quiero el monorepo (api, mobile, finance-core) listo para empezar a codificar | npm install y npm start funcionan desde la raíz | 2 | ✅ Done | Dev
ENV-002 | Integración continua | Como desarrollador, quiero pruebas automáticas en cada push para no subir errores | GitHub Actions corre tipos, lint y pruebas en main y develop | 2 | ✅ Done | Dev
ENV-003 | Base de datos y entornos | Como desarrollador, quiero BD local y en la nube con migraciones | prisma dev local + Neon en producción con la misma migración | 3 | ✅ Done | Dev
DIS-001 | Dirección visual y pantallas | Como diseñador, quiero la identidad y las pantallas del MVP definidas para no diseñar en el vacío | Paleta, logo, tipografía y 6 pantallas implementadas | 3 | ✅ Done | UX/Dev
SPRINT 1 — Autenticación + Núcleo (13/10/2026 – 26/10/2026)
ID | Título | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Puntos | Estado | Responsable
AUTH-001 | Registro (US-001) | Como visitante nuevo, quiero crear mi cuenta con correo y contraseña para guardar mis datos de forma segura | Cuenta creada con 3 consentimientos; correo repetido rechazado (TC-001) | 3 | ✅ Done | Dev
AUTH-002 | Inicio de sesión (US-002) | Como estudiante que trabaja, quiero iniciar sesión y mantenerla segura | Login, logout y bloqueo de 15 min tras 5 intentos | 3 | ✅ Done | Dev
CORE-001 | Perfil financiero (US-003) | Como independiente, quiero registrar ingreso, gastos fijos y día de pago para estimar mi ahorro | Panel muestra capacidad y prudente con el perfil guardado | 2 | ✅ Done | Dev
SIM-001 | Simulador (US-004) | Como empleado joven, quiero comparar ahorrar y financiar para conocer el costo total | Cuota de $5.000.000 a 2 % y 24 meses = $264.355 (TC-003) | 8 | ✅ Done | Dev
SPRINT 2 — Movimientos y deudas (27/10/2026 – 09/11/2026)
ID | Título | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Puntos | Estado | Responsable
MOV-001 | Registrar movimientos (US-005) | Como estudiante que trabaja, quiero registrar ingresos y gastos con categoría para saber en qué se va mi dinero | Movimiento guardado en < 3 toques; aviso de posible duplicado | 5 | 📋 Backlog | Dev
MOV-002 | Historial con filtros | Como usuario, quiero filtrar mis movimientos por mes y categoría | Filtros por mes y categoría; usuario A no ve datos de B (TC-006) | 3 | 📋 Backlog | Dev
DEU-001 | Deudas y pagos (US-009) | Como empleado joven, quiero registrar mis deudas y pagos para ver cuánto debo | Un pago actualiza el saldo de la deuda | 5 | 📋 Backlog | Dev
AUTH-003 | Recuperar contraseña (US-008) | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña con un código al correo | Correo con código de 6 dígitos en < 2 min | 2 | 📋 Backlog | Dev
SPRINT 3 — Metas, panel y mentor IA (10/11/2026 – 23/11/2026)
ID | Título | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Puntos | Estado | Responsable
GOAL-001 | Metas múltiples (US-006) | Como empleado joven, quiero crear varias metas con valor, fecha y prioridad para repartir mi ahorro | Reparto por prioridad; meta en riesgo marcada (TC-004) | 5 | 📋 Backlog | Dev
DASH-001 | Panel completo (US-007) | Como independiente, quiero ver mi capacidad de ahorro con base en mis movimientos | Capacidad con base «historial» tras 3 meses de datos | 3 | 📋 Backlog | Dev
ADM-001 | Tasa de usura (US-012) | Como administrador, quiero registrar la tasa de usura con su fecha para que el simulador avise bien | El simulador muestra la tasa y su fecha de vigencia | 2 | 📋 Backlog | Dev
IA-001 | Mentor IA (US-010) | Como usuario, quiero que el mentor explique mi situación con mis cifras | Respuestas sin cifras inventadas en el banco de pruebas | 8 | 📋 Backlog | Dev
SPRINT 4 — Validación + entrega del MVP (24/11/2026 – 07/12/2026)
ID | Título | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Puntos | Estado | Responsable
QA-001 | Pruebas con usuarios | Como equipo, quiero validar el MVP con usuarios reales antes de entregarlo | 5 pruebas de usabilidad con cuestionario SUS | 8 | 📋 Backlog | UX/PM
QA-002 | Corrección de errores | Como usuario, quiero la app sin cierres inesperados para confiar en ella | Crash rate < 1 %; errores críticos cerrados | 5 | 📋 Backlog | Dev
SEC-001 | Revisión de seguridad | Como equipo, queremos la app segura antes de entregarla | OWASP MASVS básico revisado; acceso cruzado probado | 5 | 📋 Backlog | Dev
LCH-001 | APK de entrega | Como equipo, queremos una APK instalable para la sustentación | APK generada con EAS e instalada en 3 teléfonos Android | 3 | 📋 Backlog | Dev

## ✅ Checklist Lanzamiento
✅ CHECKLIST DE LANZAMIENTO — ¿Estás listo para publicar?
No lances hasta tener ≥ 85% de esta lista en ✅ · Cada ítem tiene un responsable y una fecha
📱 PRODUCTO Y FUNCIONALIDAD
✓ | Ítem a verificar | Responsable | Fecha verificación | Notas
⬜ | El MVP tiene TODAS las funciones marcadas como 'Must' en la matriz de funciones | Edwin Molina | 07/12/2026 | Faltan movimientos y metas (Sprints 2–3)
⬜ | Se realizaron pruebas de usabilidad con mínimo 5 usuarios reales (no el equipo) | Edwin Molina | 07/12/2026 | QA-001 en el Sprint 4
✅ | El onboarding explica el valor de la app en los primeros 30 segundos | Edwin Molina | 13/10/2026 | Bienvenida con lema y propuesta; registro en un paso
N/A | La app funciona correctamente en modo offline (si aplica) | — | — | Modo sin conexión es P2, fuera del MVP
N/A | La sincronización offline funciona sin pérdida de datos | — | — | Modo sin conexión es P2, fuera del MVP
✅ | Las funciones principales tienen menos de 3 clicks de profundidad | Edwin Molina | 16/10/2026 | Inicio, Metas, Asistente y Simulador a 1–2 toques
✅ | No hay pantallas sin datos (empty states diseñados para todos los casos) | Edwin Molina | 13/10/2026 | Panel y metas con estado vacío que invita al siguiente paso
✅ | La app maneja errores de red con mensajes amigables (no mensajes técnicos) | Edwin Molina | 16/10/2026 | Mensaje claro de conexión y de servidor despertando
🔒 SEGURIDAD Y LEGAL
✓ | Ítem a verificar | Responsable | Fecha verificación | Notas
⬜ | Política de privacidad publicada y accesible desde la app | Edwin Molina | 23/11/2026 | Falta publicar el documento; hoy se acepta en el registro
⬜ | Términos y condiciones de uso publicados | Edwin Molina | 23/11/2026 | Falta publicar el documento; hoy se acepta en el registro
✅ | Los datos de usuarios están cifrados en tránsito (HTTPS) y en reposo | Edwin Molina | 16/10/2026 | HTTPS en Render; Neon cifra en reposo
✅ | No se almacenan contraseñas en texto plano | Edwin Molina | 13/10/2026 | Argon2id
✅ | Las API keys están en variables de entorno (no en el código) | Edwin Molina | 13/10/2026 | Variables de entorno en Render; JWT generado por Render
⬜ | Se cumple con la Ley 1581 de 2012 (Colombia) de protección de datos | Edwin Molina | 23/11/2026 | Consentimientos listos; falta política de privacidad publicada
N/A | El formulario de registro tiene opt-in claro para comunicaciones | — | — | La app no envía comunicaciones comerciales
✅ | Se tiene proceso de eliminación de cuenta y datos del usuario | Edwin Molina | 13/10/2026 | Perfil → Eliminar cuenta (borra todo en cascada)
⚡ CALIDAD TÉCNICA
✓ | Ítem a verificar | Responsable | Fecha verificación | Notas
⬜ | Crash rate < 1% en pruebas de 48 horas continuas | Edwin Molina | 07/12/2026 | Falta configurar registro de errores
⬜ | Tiempo de carga de la pantalla principal < 3 segundos | Edwin Molina | 07/12/2026 | Medir en teléfono real
⬜ | La app fue probada en al menos 3 dispositivos Android diferentes (low-mid-high end) | Edwin Molina | 07/12/2026 | Hasta ahora probado en 1 teléfono y en la vista web
N/A | No hay errores visibles en la consola de Firebase Crashlytics | — | — | No se usa Firebase; se usará otro registro de errores
⬜ | El backend tiene uptime > 99% en los últimos 7 días | Edwin Molina | 07/12/2026 | Plan gratis se duerme; activar monitor
⬜ | Se probó la app con conexión lenta (2G/3G) y sin conexión | Edwin Molina | 07/12/2026 | Pendiente
⬜ | Los backups de base de datos están configurados y probados | Edwin Molina | 23/11/2026 | Probar restauración de Neon
✅ | El certificado SSL está configurado y válido | Edwin Molina | 16/10/2026 | Certificado de Render en ascendx-api.onrender.com
📢 LANZAMIENTO Y MARKETING
✓ | Ítem a verificar | Responsable | Fecha verificación | Notas
N/A | La descripción de la app en la tienda está redactada y revisada | — | — | Entrega académica por APK, sin tienda
N/A | Hay al menos 5 capturas de pantalla de alta calidad para la tienda | — | — | Entrega académica por APK, sin tienda
✅ | El ícono de la app cumple los requisitos de Play Store / App Store | Edwin Molina | 13/10/2026 | Ícono adaptativo y monocromo generados del logo
N/A | Se tiene un plan de comunicación para el día de lanzamiento | — | — | Entrega académica
⬜ | Hay al menos 10 beta testers que pueden dar feedback el día 1 | Edwin Molina | 24/11/2026 | Reclutar compañeros para QA-001
⬜ | Se configuró Firebase Analytics para medir las métricas del MVP | Edwin Molina | 07/12/2026 | Analítica planificada (no Firebase)
N/A | Se definió el proceso para responder reviews en < 24 horas | — | — | Sin publicación en tienda
⬜ | Existe un canal de soporte (email, WhatsApp, chat) para los primeros usuarios | Edwin Molina | 07/12/2026 | Correo de soporte por definir
💰 MODELO DE NEGOCIO
✓ | Ítem a verificar | Responsable | Fecha verificación | Notas
N/A | Se definió el modelo de monetización y está implementado (si aplica) | — | — | Fase académica sin cobro
N/A | Los pagos fueron probados con tarjetas de prueba del proveedor | — | — | Sin pagos
N/A | Se calculó el CAC (Costo de Adquisición) objetivo y el budget de marketing | — | — | Adquisición orgánica
N/A | Se tiene proyección de break-even a 12 meses | — | — | Fase académica
N/A | El flujo de cobro y facturación cumple con normativa colombiana (si aplica) | — | — | Sin cobro
PROGRESO TOTAL: |  | Ítems completados: | % completado: | ¿Listo para lanzar?
|  | 10 de 28 aplicables | 35.71% | No: falta llegar al 85 %